## Tabelle1
Bauabschnitt | Start | Ende | Verantwortlich | Status
Rohbau | 2025-04-01 | 2025-04-14 | Bauleitung | Abgeschlossen
Dach | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Dachdecker | Abgeschlossen
Fenster | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Fensterbauer | Läuft
Fassade | 2025-05-01 | 2025-05-09 | Maler | Geplant
Innenausbau | 2025-05-10 | 2025-05-31 | Innenarchitekt | Geplant
Abnahme | 2025-06-01 | 2025-06-05 | Projektleitung | Geplant